## Histórico de Revisões
Histórico de Revisões
Data | Versão | Autor | Revisor | Observação
2014-10-08 | 1.0 | Marcelle Mirsky | Flávia Heinze | Primeira versão
2015-05-22 | 2.0 | Marcelle Mirsky | Miguel Negrelli | atualização dos indicadores para adequação às observações do SCAMPI B e alinhamento estratégico da BASIS
2015-06-29 | 2.1 | Marcelle Mirsky | Miguel Negrelli | Inclusão do Indicador para medir as Não Conformidades fechadas "Sem Resolução"
2018-03-22 | 3.0 | Cedric Lamalle | Miguel Negrelli | Reedição do plano de indicadores
2018-05-21 | 3.1 | Cédric Lamalle | Miguel Negrelli | Revisão dos indicadores quantitavos depois da migração dos campos no SGO das OS para Tarefas
2018-08-17 | 3.2 | Cédric Lamalle | Miguel Negrelli | Alterar nome do Indicador de Prazo
2018-08-23 | 3.3 | Cédric Lamalle | Miguel Negrelli | Incluir itens de Alta Maturidade mais explícitos e ajustar a relação entre indicadores e objetivos estratégicos
2018-09-08 | 4.0 | Cédric Lamalle | Miguel Negrelli | Alterar os objetivos dos subprocessos de Alta Maturidade conforme a Análise dos Resultados da Baseline 2.0
2021-06-07 | 5.0 | Cédric Lamalle | Miguel Negrelli | Atualizar com os objetivos estratágivos até 2022

## Objetivos Estratégicos
Plano de Medição
Indicadores Estratégicos
| Objetivos | Questão (Requisitos de Informação) | Indicador | Subprocessos relacionados
Re-certificar a BASIS no CMMI 5 e MpsBr A | 1. Re-certificar a BASIS no CMMI 5 e MpsBr A | 1. O projeto está aderente ao processo definido? | 1. DNCC - Número de Não Conformidades dos Projetos | Todos
Aumentar a produtividade em pontos de função da equipe | 1. Aumentar a produtividade da equipe Segundo Semestre de 2021: Júnior -> de 17,55 até 35,10; Meta pela Média (média) : 168/26,33 = 6,38 horas/PF Pleno -> 35,10 até 52,65; Meta pela Média (média) : 168/43,88 = 3,83 horas/PF Sênior ->52,65 ate 81,9 PF Meta pela Média (média) : 168/67,28 = 2,50 horas/PF Estagiário ->52,65 ate 81,9 PF Meta pela Média (média) : 168/12,29 = 13,67 horas/PF Primeiro Semestre de 2022: Júnior -> de 17,55 até 35,10; Meta pelo Limite Superior (melhor produtividade): 168/35,10 = 4,79 horas/PF Pleno -> 35,10 até 52,65; Meta pelo Limite Superior (melhor produtividade): 168/52,65 = 3,19 horas/PF Sênior ->52,65 ate 81,9 PF Meta pelo Limite Superior (melhor produtividade): 168/81,90 = 2,05 horas/PF 2. Aumentar a quantidade de defeitos encontrados internamente Segundo Semestre de 2021: 3 e Primeiro Semestre de 2022: 3,5 3. Diminuir a quantidade de Erros encontrados no Cliente Segundo Semestre de 2021: 0,07 (Índice de Capper Jones 2012) e Primeiro Semestre de 2022: 0,01 (BNDES) | 1. Qual a Densidade de Defeitos dos Produtos da BASIS em cada subprocesso, subprocessos alternativos e seus subgrupos? 2. Qual a Produtividade em cada subprocesso, subprocessos alternativos e seus subgrupos? 3. Somos capazes de alcançar as metas dos objetivos estratégicos considerando subprocessos alterantivos e seus subgrupos para produtividade e densidade de defeitos? 4. Qual a quantidade de erros encontrados pelo cliente nos contratos considerando subprocessos alterantivos e seus subgrupos? | 1. DDP - Densidade de Defeitos em Subprocessos, subprocessos alternativos e seus subgrupos. 2. PROD - Produtivdade em Subprocessos, subprocessos alternativos e seus subgrupos 3. ERROS - Densidade de Erros em Subprocessos, subprocessos alternativos e seus subgrupos. 4 - DDRP - Densidade de Defeitos em Revisão por Pares | S1_REQUISITOS, S2_ANALISE_PROJETO, S3_CONSTRUCAO, S4_TESTES, considerando os atributos de qualidade e produtividade, todos os subprocessos alternativos e subgrupos. As atividades de detecção de defeitos (inspeções e testes) também estão relacionadas.
Conquistar novos contratos | 1. Aumentar o número de cotratos assinados em 10% no Ano de 2020 e 10% no Ano de 2021 | 1. Qual a quantidade de contratos assinados no ano? 2. Qual a quantidade de não conformidades nos projetos? | 1. NCA - Número de contratos assinados 2. DNCC - Densidade de Não-Conformidades do Contrato | 1. NCA - Número de contratos assinados 2. DNCC - Densidade de Não-Conformidades do Contrato
Aumentar o percentual de execução dos contratos | 1. Aumentar o percentual de execução dos contratos em 10% no Ano de 2020 e 10% no Ano de 2021 | 1. Qual o consumo percentual dos contratos? 2. Qual a Densidade de não conformidades da BASIS? 3. Qual a precisão de prazo dos projetos ? | 1. PCC - Perccentual de Consumo de PF do Contrato 2. DNCC - Densidade de não-conformidades do contrato 3. AP - Atraso dos projetos | Monitoração e Controle Auditoria de Qualidade de Produto e Processo
Diversificar as áreas de desenvolvvimento (IA e produtos) | Aumentar o faturamento da BASIS com novos contratos. | 1. Quantos produtos estão em desenvolvimento? 2. Quantiddade de pessoas foramadas em iA? | 1. NPROD: Número de sistemas cadastrados 2. NPROIA: Número de pessoas treinadas em IA | Monitoração e Controle

## Indicadores
Plano de Medição
Indicadores
SIGLA (Identificador) | Indicador | Objetivo | Cálculo | Unidade | Registro e Análise do Indicador |  |  |  | Divulgação |  | Metas | Método de Análise
[5 empty] | Responsável pelo Registro | Responsável pela Análise | Periodicidade | Local | Momento | Reportar ao(s)
DNCC | Densidade de Não Conformidades por Contrato | Indicador para avaliar aderência do contrato ao FOUNDATION e todos os seus padrões. Medir o nível de aderência do contrato em relação ao processo padrão da BASIS, visando aumentar a maturidade das equipes e garantir o uso do processo em todos os projetos. | Número de Não conformidades do Contrato / Qtde de PFs Detalhados na Vigência | NC/PF | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Stauts Report e ferramenta de gestão de projetos (SGO) | Mensal | Diretoria e demais gerentes de projeto. | DNCC =< 0,05 (5%) | Caso o número esteja acima do limite, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador (pois nao existe como diminuir pelo sua natureza acumulativa), mas para ações de redução da incidência de não conformidades - caso mantenha a tendência de aumento por mais de 2 períodos consecutivos. Importante analisar as causas das NCs.
PCC | Percentual de Consumo de Contratos | Indicador para avaliação do percentual de consumo de PFs dos contratos. Este indicador tem por objetivo permitir que a BASIS usufrua ao máximo dos contratos ora estabelecidos, garantindo para isso a entrega de demandas solicitadas e busca de novas demandas junto ao órgão / empresa | Qtde de PFs Consumidos / Qtde de PFs contratados | % | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Stauts Report e ferramenta de gestão de projetos (SGO) | Mensal | Diretoria e demais gerentes de projeto. | PCC >= 0,6 (60%) | Caso o número esteja abaixo do limite inferior, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador.
DDP** | Densidade de Defeitos do Produto | Indicador para avaliar a densidade de defeitos do produto pela unidade de tamanho Considera-se defeito no produto todos os defeitos encontrados durante os testes do produto. A densidade de defeitos no Produto é quebrada em: Requisitos, Análise e Projeto, Construção e Testes | No de Defeitos de <requisitos ou análise e projeto ou construção ou testes>/ (TFE - OSs em andamento +TFD - OSs finalizadas) | Defeitos / PFs | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Análise Estatística de Desempenho do Contrato | Mensal | Diretoria e demais gerentes de projeto. | Ver limites de acordo com Subprocessos, Subprocessos alternativos e Subgrupos na Baseline de Desempenho da Organização | Caso o número esteja acima do limite superior, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador (pois nao existe como diminuir pelo sua natureza acumulativa), mas para ações de redução da incidência de defeitos - caso mantenha a tendência de aumento por mais de 2 períodos consecutivos.
DDRP** | Densidade de Defeitos em Revisão por Pares | Indicador para avaliar a densidade de defeitos do produto pela unidade de tamanho Considera-se defeito no produto todos os defeitos encontrados durante as revisões técnicas. A densidade de defeitos no Produto é quebrada em: Requisitos, Análise e Projeto, Construção e Testes | No de Defeitos de Revisões Técnicas <requisitos ou análise e projeto ou construção ou testes>/ (TFE - OSs em andamento +TFD - OSs finalizadas) | Defeitos / PFs | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Análise Estatística de Desempenho do Contrato | Mensal | Diretoria | Ver limites de acordo com Subprocessos, Subprocessos alternativos e Subgrupos na Baseline de Desempenho da Organização | Caso o número esteja acima do limite superior, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador (pois nao existe como diminuir pelo sua natureza acumulativa), mas para ações de redução da incidência de defeitos - caso mantenha a tendência de aumento por mais de 2 períodos consecutivos.
PROD** | Produtividade | Significa o total de horas realizadas em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço, considerando a data de início e fim das atividade da Requisitos considerando o Fluxo Do SGO (Sistema de work Flow da Basis). Considera-se 1 dia = 8 horas e o tempo de validação do cliente será descontado destes dias de suspensão. | No de PFs Executados / No de PFs Profissional | % | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Análise Estatística de Desempenho do Contrato | Mensal | Diretoria | Ver limites de acordo com Subprocessos, Subprocessos alternativos e Subgrupos na Baseline de Desempenho da Organização | Caso o número esteja abaixo do limite inferior, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador.
ERROS ** | Erros | Indicador para avaliar a densidade de erros do produto pela unidade de tamanho Considera-se defeito no produto todos os erros encontrados durante a homologação do produto. A densidade de erros no Produto é quebrada em: Requisitos, Análise e Projeto, Construção e Testes | No de Erros de <requisitos ou análise e projeto ou construção ou testes>/ (TFE - OSs em andamento +TFD - OSs finalizadas) | Erros / PFs | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Análise Estatística de Desempenho do Contrato | Mensal | Diretoria | Ver limites de acordo com Subprocessos, Subprocessos alternativos e Subgrupos na Baseline de Desempenho da Organização | Caso o número esteja acima do limite superior, o gestor do projeto deverá tomar uma ação corretiva para ajuste do indicador (pois nao existe como diminuir pelo sua natureza acumulativa), mas para ações de redução da incidência de defeitos - caso mantenha a tendência de aumento por mais de 2 períodos consecutivos.
AP | Atraso de Projetos | Indicador para avaliar o percentual de atraso do projeto em relação ao planejamento e execução dos pontos de função estimados Verificar a assertividade do projeto na execução das APFs estimadas. | Percentual do Prazo Decorrido - Percentual de Execução Total | % | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Mensal | Stauts Report e ferramenta de gestão de projetos (SGO) | Mensal | Diretoria e demais gerentes de projeto. | AP >= 5% (atenção) AP >= 10% (ação e escalonamento) | Caso o atraso de projetos esteja em no limite de 5%, o gestor deverá tomar uma ação ou justificar o desvio e observar a próxima medição. Caso o atraso de projeto alcance 10%, deverá ser tomada alguma ação e escalonado o problema para a direção.
NCA | Número de Contratos Assinados | Indicador que mede o número de contratos assinados no período e no acumulado anual | Número de Contratos Assinados | Não há | Diretoria | Diretoria | Trimestral | Ata de Reunião de Gestão | Trimestral | Diretoria e demais gerentes de projeto. | Meta - 10 (ano) | Caso o indice esteja fora dos limites, o gestor deverá abrir um plano de ação para corrigir o desvio.
NPROD | Número de Produtos | Indicador que mede o número de sistemas com potencial de produto. | Número de sistemas no contrato PRODUTOS | Não há | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Trimestral | SGO - Ocorrência de Sistema | Trimestral | Diretoria | Meta 1 (ano) | Contar o número de ocorrências de tipo Suporte SGO com Categoria de Implementação = Sistema - Incluir no SGO
NPROIA | Número de profisionais com competência em IA | Indicador que mede o número dee profissionais atuando em IA | Númeo de profissionais com competência em IA | Não há | Gerente de Projetos | Gerente de Projetos | Trimestral | SGO - Ocorrência de Profissional | Trimestral | Diretoria | Meta 10 (ano) | Contar o número de funcionários com competência no campo da inteeligência Arttifical
**Estes indicadores são de Alta Maturidade e suas especificações de limites estão definidas na Baseline de Desempenho Versão 2.0
Todos os limites da Baseline de Desempenho da Versão 2.0 foram aprovados pelo Miguel na Ata de Reunião do dia 08/09/2018

## Métricas Basicas e Derivadas
Plano de Medição
ID Medida | Medida | Descrição | Unidade | Método de Registro | Local de Registro | Coleta |  | Origem dos Dados | OBSERVAÇÕES
[6 empty] | Responsável | Periodicidade
PFE | Número de Pontos de Função Executados | Valor agregado das OS / Tarefas do projeto, levando em consideração o percentual de conclusão. Formula: ∑ (% conclusão das tarefas * APFs da tarefa), para todas as tarefas da OS. | PF | O SGO calcula automaticamente o valor agregado das tarefas, calculando o número de PFs equivalente a tarefa e seu percentual de conclusão. | Esta métrica é resultado do calculo do SGO e não é apresentada de forma separada. | Automática pelo SGO | Instantânea, no momento da observação do relatório | SGO | -
PFP | Número de Pontos de Função Planejados | Valor planejado das OS / Tarefas do projeto, levando em consideração o que deveria ter sido finalizado até o momento. Formula: ∑ APFs que deveriam ser executadas até o dia da medição. | PF | Os gestores deverão realizar o planejamento do projeto, em termos de datas inicial e final para cada fase das OSs atreladas aos projetos. O Valor planejado é calculado considerando a quantidade de PFs que deveriam ter sido realizadas até aquele dia, segundo o planejamento realizado e de acordo com as tarefas definidas. | Esta métrica é resultado do calculo do SGO e não é apresentada de forma separada. | Automática pelo SGO | Instantânea, no momento da observação do relatório | SGO | -
NDP | Número de Defeitos nos Produtos do Projeto | Total de defeitos encontrados nos produtos do projeto. Os defeitos em produtos englobam todos os defeitos encontrados em testes de software. | Número Natural | Os defeitos são registradas no SGO pelo testador e/ou pelo revisor técnico. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Ocorrências do tipo "Defeito", associados à ocorrência de Plano do Projeto. | Automática pelo SGO | Instantânea, no momento da observação do relatório | SGO | -
NNCP | Número de Não Conformidades do Contrato | Esta métrica representa o número absoluto de não conformidades encontradas no projeto. | Número Natural | As não conformidades são registradas no SGO a cada auditoria realizada, seja de qualidade ou então de configuração. | Ocorrências do tipo não conformidades, registradas no SGO e associadas ao contrato | Automática pelo SGO | Instantânea, no momento da observação do relatório | SGO | -
TFE | Tamanho Funcional Estimado | Esta métrica representa o tamanho funcional estimado do projeto em pontos por função. | Pontos por Função | O registro do tamanho funcional estimado se dá pela técnica de contagem de APFs utilizada pela organização, no início do desenvolvimento | Ocorrências do tipo "OS", aba "métricas", campo "PFs - Estimativa", associadas à ocorrência de Plano do Projeto no SGO | Analista de Métricas | No início do projeto / release | SGO e Planilha de Contagem | -
TFD | Tamanho Funcional Detalhado | Esta métrica representa o tamanho funcional detalhado do projeto em pontos por função. O tamanho detalhado já representa a funcionalidade desenvolvida | Pontos por Função | O registro do tamanho funcional detalhado se dá pela técnica de contagem de APFs utilizada pela organização, após o desenvolvimento da funcionalidade. No caso de Os apenas de detalhamento de requsitos, faz a contagem no final do detalhamento. | Ocorrências do tipo "OS", aba "métricas", campo "PFs - Detalhados", associadas à ocorrência de Plano do Projeto no SGO | Analista de Métricas | No final da analise ou construção da funcionalidade | SGO e Planilha de Contagem | -
QPFD | Quantidade de PFs Detalhados na Vigência | Esta métrica representa a quantidade de pontos de função detlahados na vigência do contrato | Pontos por Função | O registro da quantidade de pontos de função detalhados é gerado automaticamente pelo SGO ao se concluir tarefas relacionadas ao contrato. | Calculado automaticamente pelo SGO com os campos PF - Detalhada | Automática pelo SGO | Instantânea, no momento da observação do relatório | SGO | -
QPFCT | Quantidade de PFs Contratados | Esta métrica representa a quantidade de pontos previstos em contrato | Pontos por Função | O registro da quantidade de pontos de função contratados está definido no contrato e é também registrado para controle no relatório mensal. | Registrado no campo Itens de Serviço na aba Dados do Contrato da Ocorrência de Contrato | Gerente de Projeto | Mensal | Contrato | -
QDR | Quantidade de Defeitos com Origem nos Requisitos | Significa o total de defeitos encontrados durante a fase de testes (internos da BASIS), cuja a origem é da disciplina de requisitos, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de defeitos nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
QDAP | Quantidade de Defeitos com Origem na Análise e Projeto | Significa o total de defeitos encontrados durante a fase de testes (internos da BASIS), cuja a origem é da disciplina de Análise e Projeto, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de defeitos nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
QDC | Quantidade de Defeitos com Origem no Código | Significa o total de defeitos encontrados durante a fase de testes (internos da BASIS), cuja a origem é da disciplina de Código, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de defeitos nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
*QDR | Quantidade de Erros com Origem nos Requisitos | Significa o total de erros encontrados durante a fase de testes homologação, cuja a origem é da disciplina de requisitos, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de erros nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
*QDAP | Quantidade de Erros com Origem na Análise e Projeto | Significa o total de de erros encontrados durante a fase de testes homologação, cuja a origem é da disciplina de Análise e Projeto, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de erros nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
*QDC | Quantidade de Erros com Origem no Código | Significa o total de erros encontrados durante a fase de testes homologação, cuja a origem é da disciplina de Código, em um Ponto de Função de uma Ordem de Serviço. | Defeitos | Os defeitos são registradas no SGO pelo responsável pelos testes. Para obter número de defeitos no projeto originados de atividades de testes, o responsável pela coleta deverá procurar pelas tarefas do tipo "defeitos identificado pela Basis" do projeto avaliado. | Campo de Densidade de erros nas tarefas. As tarefas são criadas por departamento permitindo essa separação. | Responsável pelos Testes | A cada ciclo de testes | Contrato | -
PPD | Percentual do Prazo Decorrido | Significa o percentual do prazo final acordado já decorrido no projeto. | Defeitos | Registrado de forma automática pelo SGO | Aba "monitoração" das Oss de execução, no campo de mesmo nome | Gerente de Projeto | Automático | SGO | -
PET | Percentual de Execução Total | Significa o percentual de PFs já executados no projeto | Defeitos | Registrado de forma automática pelo SGO | Aba "monitoração" das Oss de execução, no campo de mesmo nome | Gerente de Projeto | Automático | SGO | -
*Estas métricas são usadas na Equação de regressão que estão nos Relatórios de Alta Maturidade da Baseline Desempenho